## 鏡
令和 年 月 日
工 事 費 内 訳 書
| 工事番号 | : | 第 | R8-一般11 | 号
| 工 事 名 | : | 令和8年度 旧槻木事務所解体工事
| 施工場所 | : | 柴田町槻木上町二丁目51-1（旧槻木事務所） 地内
| 金 額 | : | \ |  |  |  | 円也
(上記金額には消費税は含まない)
| 会 社 名 | :

## 頭
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本工事費
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
1 | 事務所解体 |  | 1 | 式
2 | 外構とりこわし |  | 1 | 式
3 | 発生材処分 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
B | 諸経費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 積上げ |  | 1 | 式
純工事費
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税等相当額 | 10%
合計
0
0
0

## 大項目
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接工事費
1 | 事務所解体 |  | 1 | 式
2 | 外構とりこわし |  | 1 | 式
3 | 発生材処分 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
小 計

## 内訳書（1.事務所解体）
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 事務所解体
1-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
1-2 | とりこわし |  | 1 | 式
1-3 | 環境配慮工事 |  | 1 | 式
小計
1-1 | 直接仮設
幅600 10m未満
| くさび緊結式足場 | 3か月 運搬共 | 489 | ｍ2
| 防音シート | 3か月 運搬共 | 489 | ｍ2 |  |  | 代価-4
| 内部足場 | 運搬共 | 316 | ｍ |  |  | 代価-5
小計
1-2 | とりこわし
（躯体）
基礎
| コンクリート解体 | 大型ブレーカ、圧砕機 | 60.2 | ｍ3
PC杭
| コンクリート解体 | 地上切断分 | 60 | ｍ3
土間
| コンクリート解体 | 大型ブレーカ、圧砕機 | 23.8 | ｍ3
上部躯体
| コンクリート解体 | 圧砕機 | 19 | ｍ3
| コンクリート解体 | 捨てコンクリート | 13.3 | ｍ3
φ350 L=35ｍ 14本
| PC杭撤去施工費 | φ350 L=36ｍ 2本 | 1 | 式
| PC杭撤去杭孔埋戻処理費 | セメントミルク注入 | 1 | 式
発生土（B種）
| 埋戻し | 基礎・地中梁 | 29.3 | ｍ3
| 埋戻し | 山砂（A種） | 33.5 | ｍ3
| S造上屋解体 | 屋根・外壁共 | 344 | ｍ2
| すきとり | 積込とも | 28.4 | ｍ3
（内部）
床
| 合板撤去 | t9 | 2.6 | ｍ2
| 転がし床組み撤去 |  | 9.4 | ｍ2
| 縁甲板撤去 | t15 | 4.9 | ｍ2
| 地板撤去 |  | 1.9 | ｍ2
| 畳撤去 | 1帖 | 16 | 枚
| 発砲畳下地撤去 | t95 | 23.1 | ｍ2 |  |  | 代価-6
| 胴縁撤去 |  | 18.2 | ｍ2
壁
| 合板撤去 | t5.5（一般） | 18.2 | ｍ2
| 開口部撤去 | 金属製 | 1 | 式 |  |  | 代価-7
| 開口部撤去 | アルミパーテーション | 1 | 式 |  |  | 代価-8
| 開口部撤去 | アコーディオンドア | 1 | 式 |  |  | 代価-9
| 木製天井下地撤去 |  | 32.6 | ｍ2
| 軽鉄天井下地撤去 | LGS @300 | 283 | ｍ2
天井
| 合板撤去 | t2.7 | 3.4 | ｍ2
天井
| 敷目板撤去 |  | 30 | ｍ2
天井
| ボード撤去 | PB t9 | 268 | ｍ2
天井
| ボード撤去 | FB t5 | 14.1 | ｍ2
木製 W1,920*D355*H1,890
| 下駄箱撤去 | 1階廊下 | 1 | か所 |  |  | 代価-10
木製 W500*D350*H800
| 下駄箱撤去 | 1階湯沸室 | 1 | か所 |  |  | 代価-11
L=1,050+350
| 流し台撤去 | 1,2階湯沸室 | 2 | か所 |  |  | 代価-12
L1,200 H=845
| 吊戸棚撤去 | 1,2階湯沸室 | 2 | か所 |  |  | 代価-13
W1,450*D450*H1,450
| 木製棚撤去 | 1階湯沸室 | 1 | か所 |  |  | 代価-14
| ブラインド撤去 |  | 47.1 | ｍ2 |  |  | 代価-15
小計
1-3 | 環境配慮工事
（外部）
| 外壁仕上材隔離養生 | 負圧不要 | 331 | ｍ2
| 同上 保護具消耗費 |  | 1 | 式
| 同上 報告書作成費 |  | 1 | 式
| 同上 清掃 |  | 1 | 式
（内部）
床
| Pタイル類養生 | 負圧不要 | 231 | ｍ2
床
| Pタイル撤去 | 湿潤 | 231 | ｍ2
| 同上 保護具消耗費 |  | 1 | 式
| 同上 報告書作成費 |  | 1 | 式
| 同上 清掃 |  | 1 | 式
負圧隔離
| ひる石吹付撤去養生 | 撤去共 | 254 | ｍ2
湿潤 PB t9
| ひる石吹付材を含むボード撤去 | 粉塵漏洩・負圧確保確認含む | 254 | ｍ2
| 同上 保護具消耗費 |  | 1 | 式
| 同上 石綿粉塵濃度測定 | 特記仕様点数計 | 8 | 点
| 同上 報告書作成費 |  | 1 | 式
| 同上 清掃 | 作業場内及び仕上 | 1 | 式
小計

## 内訳書（2.外構とりこわし）
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 外構とりこわし
2-1 | 外構とりこわし |  | 1 | 式
2-2 | 整地 |  | 1 | 式
小計
2-1 | 外構とりこわし
| アスファルト撤去 | t50 | 191 | ｍ2 |  |  | 代価-16
花壇
| コンクリート撤去 | 有筋 | 1.8 | ｍ3 |  |  | 代価-17
花壇
| 埋戻し | 山砂 | 1.2 | ｍ3
足洗場
| コンクリート撤去 | 有筋 | 0.8 | ｍ3 |  |  | 代価-17
足洗場
| 埋戻し | 山砂 | 0.5 | ｍ3
| 住居表示案内板 | スチール製
| 案内板撤去 | W1,350*H1,100 | 1 | か所 |  |  | 代価-18
住居表示案内板
| 埋戻し | 山砂 | 0.2 | ｍ3
| 掲示板 | アルミ製
| 掲示板撤去 | W1,950*H2,000 | 1 | か所 |  |  | 代価-19
掲示板
| 埋戻し | 山砂 | 1.4 | ｍ3
| フェンス撤去 | H=1.2ｍ | 13.8 | ｍ |  |  | 代価-20
| 大谷石撤去 | W900*D450 t20 | 2 | 枚
| 大谷石撤去 | W900*D300*H200 | 23 | 枚
| 大谷石撤去 | W400*D300*H200 | 1 | 枚
| 枝払い | H1,100*L21,500 | 23.7 | ｍ2
小計
2-2 | 整地
| 整地 | 山砂敷き均し t50 | 498 | ｍ2
小計

## 内訳書（3.発生材処分）
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 発生材処分
3-1 | 積込み・運搬費 |  | 1 | 式
3-2 | 処分費 |  | 1 | 式
小計
3-1 | 積込み・運搬費
| 建設発生材の積込み | コンクリートくず（有筋） | 166 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | コンクリートくず（無筋） | 35.2 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | アスファルト | 9.5 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | 木くず（解体粉） | 3.5 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | 廃プラスチック | 194 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | ガラス・陶器類 | 3.2 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | 建設混合廃棄物 | 15.9 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | 汚泥 | 114 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | アスベスト（非飛散性） | 34.3 | ｍ3
| 建設発生材の積込み | アスベスト（飛散性） | 3.7 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | コンクリートくず（有筋） | 166 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | コンクリートくず（無筋） | 35.2 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | アスファルト | 9.5 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | 木くず（解体粉） | 3.5 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | 廃プラスチック | 194 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | ガラス・陶器類 | 3.2 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | 建設混合廃棄物 | 15.9 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | 汚泥 | 114 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | アスベスト（非飛散性） | 34.3 | ｍ3
| 建設発生材の運搬 | アスベスト（飛散性） | 3.7 | ｍ3
小計
3-2 | 処分費
| 建設発生材の処分 | コンクリートくず（有筋） | 414 | ｔ
| 建設発生材の処分 | コンクリートくず（無筋） | 82.6 | ｔ
| 建設発生材の処分 | アスファルト | 22.4 | ｔ
| 建設発生材の処分 | 木くず（解体粉） | 3.5 | ｍ3
| 建設発生材の処分 | 廃プラスチック | 194 | ｍ3
| 建設発生材の処分 | ガラス・陶器類 | 3.2 | ｍ3
| 建設発生材の処分 | 建設混合廃棄物 | 15.9 | ｍ3
| 建設発生材の処分 | 汚泥 | 125 | ｔ
| 建設発生材の処分 | アスベスト（非飛散性） | 34.3 | ｍ3
| 建設発生材の処分 | アスベスト（飛散性） | 3.7 | ｍ3
| 鉄くず | ヘビーH1 | -19.1 | ｔ
| 鉄くず | ヘビーH3 | -8.3 | ｔ
| 鉄くず | ヘビーH4 | -8.6 | ｔ
| アルミ込みガラ |  | -814 | kg
| ステンレス | cr | -4.2 | kg
小計

## 内訳書（4.電気設備工事）
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 電気設備工事
4-1 | 電灯撤去 |  | 1 | 式
4-2 | 動力撤去 |  | 1 | 式
4-3 | 構内情報通信網撤去 |  | 1 | 式
4-4 | 構内交換撤去 |  | 1 | 式
4-5 | 拡声撤去 |  | 1 | 式
4-6 | テレビ共同受信撤去 |  | 1 | 式
4-7 | 非常警報撤去 |  | 1 | 式
4-8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
4-1 | 電灯撤去
| 電線管撤去 | C51 露出 | 5 | ｍ
| 電線管撤去 | VE22 露出 | 34 | ｍ
| 電線管撤去 | VE28 露出 | 3 | ｍ
| 合成樹脂線ぴ撤去 | 1号 | 11 | ｍ
| 合成樹脂線ぴ撤去 | 5号 | 10 | ｍ
| 電線撤去 | IV2.0 管内 | 236 | ｍ
| 電線撤去 | IV5.5 管内 | 14 | ｍ
| 電線撤去 | IV8 管内 | 14 | ｍ
| 電線撤去 | IV14 管内 | 43 | ｍ
| 電線撤去 | IV22 管内 | 43 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-2C 管内 | 40 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-3C 管内 | 13 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF2.0-3C 管内 | 43 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 247 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 29 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 149 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVR38-3C 管内 | 5 | ｍ
| ケーブル撤去 | CV3.5-3C ｺﾛｶﾞｼ | 12 | ｍ
| ケーブル撤去 | CV5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| 引込開閉器盤撤去 | 屋外鋼板製 壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤撤去 | L-1 屋内鋼板製 埋込型 | 1 | 面
| 電灯分電盤撤去 | L-2 屋内鋼板製 埋込型 | 1 | 面
| 電灯分電盤撤去 | L-1A 屋内鋼板製 壁掛型 | 1 | 面
| 電灯分電盤撤去 | L-1B 屋内樹脂製 壁掛型 | 1 | 面
0
| 照明器具撤去 | A1 | 8 | 台
| 照明器具撤去 | A2 | 4 | 台
| 照明器具撤去 | B1 | 13 | 台
| 照明器具撤去 | B2 | 6 | 台
| 照明器具撤去 | B3 | 1 | 台
| 照明器具撤去 | C | 1 | 台
| 照明器具撤去 | D | 1 | 台
| 照明器具撤去 | E2 | 5 | 台
| 照明器具撤去 | F1 | 6 | 台
| 照明器具撤去 | F2 | 5 | 台
| 照明器具撤去 | F3 | 2 | 台
| 照明器具撤去 | G | 4 | 台
| 照明器具撤去 | I | 1 | 台
| 照明器具撤去 | J | 2 | 台
| 照明器具撤去 | K | 2 | 台
| 照明器具撤去 | M | 4 | 台
| 照明器具撤去 | N | 5 | 台
|  | 樹脂P | 0
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×1 | 6 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×2 | 3 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×2 PL×1 | 3 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×3 PL×1 | 1 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×4 PL×1 | 1 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×6 PL×1 | 1 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 1P15A×1 1P(L)15A×1 | 1 | 個
樹脂P
| 埋込スイッチ撤去 | 3W×1 | 2 | 個
|  | 樹脂P | 0
| 埋込コンセント撤去 | 2P15A×1 | 2 | 個
樹脂P
| 埋込コンセント撤去 | 2P15A×1 抜止 | 8 | 個
樹脂P
| 埋込コンセント撤去 | 2P15A×2 | 19 | 個
樹脂P
| 埋込コンセント撤去 | 2P15A×2 接地極付 | 10 | 個
樹脂P
| 埋込コンセント撤去 | 2P15A×2 接地端子付 | 2 | 個
樹脂 P2P15A×1
| 埋込コンセント撤去 | 接地極・接地端子付 | 2 | 個
| 防水コンセント撤去 | 2P15A×2 | 1 | 個
| フロアコンセント撤去 | 2P15A×2 | 6 | 個
樹脂製
| アウトレットボックス撤去 | 四角中浅 | 3 | 個
樹脂製
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ撤去 | 1個用 | 18 | 個
| ブランクプレート撤去 | 樹脂製 1連 | 2 | 枚
| ブランクプレート撤去 | 金属製 1連 | 3 | 枚
0
| プルボックス撤去 ビニル | 150×150×100 | 2 | 個
| プルボックス撤去 ビニル | 200×200×100 | 2 | 個
| ＯＡタップ撤去 | 2P15A×4 接地極付 2m | 10 | 個
小 計
4-2 | 動力撤去
| 電線管撤去 | C51 露出 | 26 | ｍ
| 電線管撤去 | VE22 露出 | 7 | ｍ
| 電線管撤去 | VE28 露出 | 3 | ｍ
| 電線撤去 | 1号 | 8 | ｍ
| ケーブル撤去 | 5号 | 2 | ｍ
| ケーブル撤去 | IV2.0 管内 | 26 | ｍ
| ケーブル撤去 | IV5.5 管内 | 7 | ｍ
| ケーブル撤去 | IV8 管内 | 39 | ｍ
| ケーブル撤去 | IV14 管内 | 43 | ｍ
| ケーブル撤去 | IV22 管内 | 5 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-2C 管内 | 3 | ｍ
| 動力制御盤撤去 | VVF1.6-3C 管内 | 1 | 面
鋼板製
| プルボックス撤去 | VVF2.0-3C 管内 | 2 | 個
鋼板製
| プルボックス撤去 | VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 1 | 個
鋼板製防水型
| プルボックス撤去 | VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 1 | 個
鉄製
| 露出ボックス撤去 | VVF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 1 | 個
新金属
| ブランクプレート撤去 | VVR38-3C 管内 | 1 | 個
小 計
4-3 | 構内情報通信網撤去
| 電線管撤去 | VE22 露出 | 2 | ｍ
| 電線管撤去 | PF28 隠蔽 | 20 | ｍ
| 合成樹脂線ぴ撤去 | 1号 | 2 | ｍ
| ケーブル撤去 | UTP-CAT5e-4P 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル撤去 | UTP-CAT5e-4P ｺﾛｶﾞｼ | 141 | ｍ
樹脂P
| 情報用アウトレット撤去 | MJ8極8芯×2 | 2 | 個
樹脂製
| 露出ボックス撤去 | 1個用 | 2 | 個
柴田町・村田町連係地域
| イントラネット機器撤去 | W100×W150×D50程度 | 3 | 台
小 計
4-4 | 構内交換撤去
| 電線管撤去 | VE22 露出 | 4 | ｍ
| ケーブル撤去 | EBT0.4-4P 管内 | 49 | ｍ
| ケーブル撤去 | EBT0.4-10P 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル撤去 | EBT0.4-10P ｺﾛｶﾞｼ | 23 | ｍ
| 保安器函撤去 | 屋外鋼板製 壁掛型 | 1 | 面
| ハトメプレート撤去 | 樹脂製 | 7 | 枚
| ローテンション撤去 |  | 6 | 個
樹脂製
| 露出ボックス撤去 | 1個用 | 2 | 個
| ブランクプレート撤去 | 樹脂製 | 2 | 枚
小 計
4-5 | 拡声撤去
| ケーブル撤去 | HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 80 | ｍ
| 天井埋込スピーカー撤去 |  | 7 | 個
| 壁掛型スピーカー撤去 |  | 3 | 個
鉄製
| アウトレットボックス撤去 | 四角中浅 | 7 | 個
小 計
4-6 | テレビ共同受信撤去
| 電線管撤去 | VE16 露出 | 5 | ｍ
| ケーブル撤去 | 5C-2V 管内 | 58 | ｍ
| ケーブル撤去 | 7C-2V 管内 | 3 | ｍ
| ケーブル撤去 | S-5C-FB 管内 | 5 | ｍ
| ケーブル撤去 | VVF1.6-2C 管内 | 5 | ｍ
| ＶＨＦアンテナ撤去 | 8素子 | 1 | 本
| ＵＨＦアンテナ撤去 | 12素子 | 1 | 本
| 増幅器撤去 | V/U用 | 1 | 台
| ２分配器撤去 |  | 1 | 個
| 直列ユニット撤去 | 中間 | 4 | 個
| 直列ユニット撤去 | 端末 | 4 | 個
小 計
4-7 | 非常警報撤去
| 非常警報装置 | 露出型 | 2 | 台
小 計
4-8 | 発生材処理
| 発生材積込 | 人力 （廃プラ類） | 0.5 | ｍ3
2ｔダンプ ＤＩＤ有
| 発生材運搬費 | 廃プラ類 14.0km | 0.5 | ｍ3
| 発生材処分費 | 廃プラ類 | 0.5 | ｍ3
| スクラップ控除 | スチール（ﾍﾋﾞｰH3） | -0.5 | ｔ
| スクラップ控除 | 銅（並銅） | -91.4 | kg
| スクラップ控除 | ステンレス（13Cr） | -16.3 | kg
小 計

## 内訳書（5.機械設備工事）
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 機械設備工事
5-1 | 空調設備撤去 |  | 1 | 式
5-2 | 換気設備撤去 |  | 1 | 式
5-3 | 衛生器具設備撤去 |  | 1 | 式
5-4 | 屋内給水設備撤去 |  | 1 | 式
5-5 | 屋内排水設備撤去 |  | 1 | 式
5-6 | ガス設備撤去 |  | 1 | 式
小計
5-1 | 空調設備撤去
冷房能力：25.0Kw
| エアコン撤去 | 暖房能力：28.2Kw | 2 | 台
室内機：床置型
|  | 室外機 | 1 | 台
冷房能力：2.5Kw
| エアコン撤去 | 暖房能力：3.2Kw | 1 | 台
室内機：壁掛型
|  | 室外機 | 1 | 台
冷房能力：5.6Kw
| エアコン撤去 | 暖房能力：6.3Kw | 1 | 台
室内機：天吊カセット型
|  | 室外機 | 1 | 台
| オイルタンク撤去 | 灯油用 450L | 1 | 台
| 保温撤去 ドレン管 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ20mm 20A | 12 | m
| 冷媒ガス回収工事 |  | 1 | 式
小計
5-2 | 換気設備撤去
| 天井扇撤去 | 250m3/H | 2 | 台
| 天井扇撤去 | 220m3/H | 1 | 台
| 天井扇撤去 | 100m3/H | 1 | 台
| 天井扇撤去 | 220m3/H | 3 | 台
| 天井扇撤去 | 125m3/H | 1 | 台
| 換気扇撤去 | 200φ | 3 | 台
小計
5-3 | 衛生器具設備撤去
| 洋風便器撤去 | C1200R | 1 | 組
| 小便器撤去 | U-37 | 2 | 組
| 洗面器撤去 | L-220D、墨付 | 3 | 組
| 化粧棚撤去 | S-3 | 2 | 枚
| 化粧鏡撤去 | TS119AS3 | 2 | 個
小計
5-4 | 屋内給水設備撤去
| 自在水栓撤去 |  | 2 | 個
| 保温撤去 給水管 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ20mm 20A | 3 | ｍ
| 保温撤去 給水管 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ20mm 25A | 6 | ｍ
小計
5-5 | 屋内排水設備撤去
| 保温撤去 排水管 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ20mm 50A | 10 | ｍ
| 保温撤去 排水管 | ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ20mm 100A | 6 | ｍ
小計
5-6 | ガス設備撤去
| ガス栓撤去 |  | 2 | 個
小計

## 代価表
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価-4 防音シート張り
| 防音シート張り | 掛払い手間 | 1 | ｍ2
| 防音シート張り | 供用日１日賃料 | 90 | 日
基本料
| 防音シート張り | 修理費含む | 1 | ｍ2
| 仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 1 | ｍ2
小計
改め計
代価-5 内部足場
| 内部仕上足場 | 脚立足場 | 1 | ｍ2
内部仕上足場
| 仮設材運搬 | 脚立足場 2階建 | 1 | ｍ2
小計
改め計
代価-6 発砲畳下地撤去
| 床下地板撤去 | 準用 | 1 | ｍ2
小計
改め計
| 代価-7 開口部撤去 | 金属系
AD かまち引分戸
| 鋼製戸撤去 | 枠共 枠巾100 | 9.39 | ｍ2
AD かまち片引戸、片開戸
| 鋼製戸撤去 | 枠共 枠巾70 | 11.52 | ｍ2
AW
| 鋼製戸撤去 | 枠共 | 49.67 | ｍ2
SS
| 鋼製戸撤去 | 枠共 | 6.61 | ｍ2
小計
改め計
| 代価-8 開口部撤去 | アルミパーティション
片開き戸
| 鋼製戸撤去 | 扉のみ | 3.71 | ｍ2
小計
改め計
| 代価-9 開口部撤去 | アコーディオンドア
片開き戸
| 木製戸撤去 | 扉のみ | 4.52 | ｍ2
小計
改め計
| 代価-10 下足箱撤去 | W1,920*D355*H1,890
| 普通作業員 |  | 0.3 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計
| 代価-11 下駄箱撤去 | W500*D350*H800
| 普通作業員 |  | 0.21 | 人
| その他 | （労）×25% | 1 | 式
小計
改め計
| 代価-12 流し台撤去 | L=1,050+350
| 普通作業員 |  | 0.3 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計
| 代価-13 吊戸棚撤去 | L=1,200
| 普通作業員 |  | 0.3 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計
| 代価-14 木製棚撤去 | W1,450*D450*H1,450
| 普通作業員 |  | 0.24 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計
代価-15 ブラインド撤去
| 普通作業員 |  | 0.025 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計
| 代価-16 アスファルト撤去 | t-50
無筋
| コンクリート撤去 | コンクリートブレーカ 集積共 | 0.05 | ｍ3
小計
改め計
代価-17 コンクリートこわし
鉄筋切断共
| コンクリート撤去 | コンクリートブレーカ 集積共 | 1 | ｍ3
小計
改め計
代価-18 住居表示案内板撤去
無筋
| コンクリート撤去 | コンクリートブレーカ 集積共 | 0.2 | ｍ3
小計
改め計
代価-19 掲示板撤去
無筋
| コンクリート撤去 | コンクリートブレーカ 集積共 | 1.41 | ｍ3
小計
改め計
| 代価-20 フェンス撤去 | H1.2
| 普通作業員 |  | 0.14 | 人
| その他 | (労)×25% | 1 | 式
小計
改め計

## 指定仮設
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設（積上げ）
| 仮囲い | 鋼板製 | 81.2 | ｍ |  |  | 代価-1
| キャスターゲート | W6.0*H1.8 5か月 | 1 | か所 |  |  | 代価-2
| 敷き鉄板 | t-22 | 90 | ｍ2 |  |  | 代価-3
| 交通誘導員 |  | 103 | 人
| 家屋調査（事前調査） |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-1
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0

## 代価表 (指定仮設)
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価-1 仮囲い
設置費
| 仮囲鉄板 | H=2.0m | 1 | ｍ
撤去費
| 仮囲鉄板 | H=2.0m | 1 | ｍ
供用1日賃料
| 仮囲鉄板 | H=2.0m | 150 | 日
基本料
| 仮囲鉄板 | H=2.0m | 1 | ｍ
| 仮囲い運搬 | H=2.0m | 1 | ｍ
小計
改め計
代価-2 仮設鉄板敷き
| 仮設鉄板 | 設置費 | 1 | ｍ2
| 仮設鉄板 | 撤去費 | 1 | ｍ2
供用１日賃料
| 仮設鉄板 | 3ヶ月以下 | 12 | 日
| 仮設鉄板 | 整備費 | 1 | ｍ2
| 仮設敷鉄板運搬 |  | 1 | ｍ2
小計
改め計
代価-3 キャスターゲート
| キャスターゲート | W6.0×H1.8 5ヶ月 | 1 | か所
小計
改め計

## 別紙明細 (指定仮設)
令和8年度 旧槻木事務所解体工事
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1 家屋調査（事前調査）
| 打合せ協議 |  | 1 | 業務
| 作業計画書の作成 |  | 1 | 業務
| 現地踏査 |  | 1 | 業務
| 木造建物A | 70㎡未満 | 3 | 棟
| 木造建物A | 130-200㎡未満 | 2 | 棟
| 木造建物A | 200-300㎡未満 | 1 | 棟
| 木造建物C | 70㎡未満 | 2 | 棟
| 非木造建物ハ | 200㎡未満 | 1 | 棟
| 工作物 | 100㎡未満 | 1 | か所
| 工作物 | 100-300㎡未満 | 1 | か所
| 材料費等 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0